## Planilha Inicial (hidden)
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA USO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
BARREIRA ROXA ( Hotel e CGT ) | 30935.01 | 13864.475 | 17070.535 | 945 | 891.8919 | 330 | 55.18% | 1082400 | 6.3 | Esta unidade terá seu Sistema de Geração de Energia Fotovoltáica individual. Não temos viabilidade para geração compartilhada devido a limitação de contrato de demanda.
SENAC ALECRIM | 14007.6 | 5516.77 | 8490.83 | 388 | 387.8378 | 143.5 | 60.62% | 488650 | 5.6 | Deverá ser incluída a instalação de módulos na área da cobertura do CD ( em construção ) como adicional de geração. O crédito deverá ser compartilhado com o SENAC Zona Sul. ( Necessário que se indique qual a Demanda a ser contratada para viabilizar este acréscimo )
SENAC ASSU | 1872.87 | 222.42 | 1650.45 | 72 | 48.6486 | 18 | 88.12% | 68760 | 3.8 | Utilizar a opção de geração compartilhada SENAC ASSU e SENAC CAICÓ
SENAC CAICÓ | 1105.35 | 158.91 | 946.44 | 111 | 29.7297 | 11 | 85.62% | 46530 | 4.6 | Não será instalado sistema fotovoltáico na Unidade
SENAC MACAÍBA | 4146.1 | 1901.65 | 2244.45 | 127 | 127.027 | 47 | 54.13% | 172020 | 8.3 | Não será instalado sistema fotovoltáico na Unidade
SENAC MOSSORÓ | 9495.66 | 3319.72 | 6175.94 | 352 | 305.4054 | 113 | 65.04% | 380810 | 6.1 | Utilizaremos a capacidade máxima de geração da unidade, neste caso, temos possibilidade de acréscimo de 141 módulos, totalizando 52,20 kWp. Este crédito deverá ser compartilhado com o SENAC CENTRO. ( Necessário que se indique qual a Demanda a ser contratada para viabilizar este acréscimo )
SENAC ZONA NORTE | 3839.61 | 1733.38 | 2106.23 | 260 | 118.9189 | 44 | 54.86% | 161040 | 8.3 | Utilizaremos a capacidade máxima de geração da unidade, neste caso, temos possibilidade de acréscimo de 47 módulos, totalizando 17,24 kWp. Este crédito deverá ser compartilhado com o SENAC Zona Sul. ( Necessário que se indique qual a Demanda a ser contratada para viabilizar este acréscimo )
SENAC ZONA SUL | 12646.13 | 7351.7 | 5294.43 | 242 | 243.2432 | 90 | 41.87% | 303300 | 5.6 | Não será instalado sistema fotovoltáico na Unidade
SENAC CENTRO | 28280 | 25018.92 | 5178.42 | 242 | 242 | 89.54 | 18.31% | 301749.8 | 5.7 | Aprovado, já sendo utilizada a capacidade máxima e não atende, verificar possibilidade geração compartilhada com outras unidades
COMPARTILHADO ASSU x CAICÓ | 2978.22 | 381.32 | 2596.9 | 72 | 72.973 | 27 | 87.2% | 103140 | 3.7 | Aprovado
TERRENO HERMES, Nº 515 | [9 empty] | Verificar viabilidade de impantação de micro geração para atender as demandas das unidades.
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS )
RESUMO GERAL ( ESTIMADO ) | 109306.55 | 59310.355 | 50808.185 | 2700 | 2437.9459 | 902.04 | 46.48% | 3061869.8 | 5.0219 | As estimativas apresentadas foram geradas a partir dos Relatórios Iniciais, após a Revisão destes, os valores serão reajustados.
| Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal
SENAC - GAE
Eng. Biancarde Moura
Assessor de Área - Engenheiro Civil
CREA 210645513-5 - Mat. 3222

## Cenários Apresentados (hidden)
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA USO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
ANÁLISE INDIVIDUAL: HBRX E CGT - INVESTIMENTO COMPARTILHADO ( CONVÊNIO ALEMANHA )
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
BARREIRA ROXA ( Hotel e CGT ) | 30935.01 | 13864.475 | 17070.535 | 945 | 891.8919 | 330 | 55.18% | 1082400 | 6.3 | Esta unidade terá seu Sistema de Geração de Energia Fotovoltáica individual. Não temos viabilidade para geração compartilhada devido a limitação de contrato de demanda.
ANÁLISE INDIVIDUAL: ESTUDO INICIAL COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INDIVIDUALIZADOS
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
SENAC ALECRIM | 14007.6 | 5516.77 | 8490.83 | 388 | 387.8378 | 143.5 | 60.62% | 488650 | 5.6
SENAC ASSU | 1872.87 | 222.42 | 1650.45 | 72 | 48.6486 | 18 | 88.12% | 68760 | 3.8
SENAC CAICÓ | 1105.35 | 158.91 | 946.44 | 111 | 29.7297 | 11 | 85.62% | 46530 | 4.6
SENAC MACAÍBA | 4146.1 | 1901.65 | 2244.45 | 127 | 127.027 | 47 | 54.13% | 172020 | 8.3
SENAC MOSSORÓ | 9495.66 | 3319.72 | 6175.94 | 352 | 305.4054 | 113 | 65.04% | 380810 | 6.1
SENAC ZONA NORTE | 3839.61 | 1733.38 | 2106.23 | 260 | 118.9189 | 44 | 54.86% | 161040 | 8.3
SENAC ZONA SUL | 12646.13 | 7351.7 | 5294.43 | 242 | 243.2432 | 90 | 41.87% | 303300 | 5.6
SENAC CENTRO | 28280 | 25018.92 | 5178.42 | 242 | 242 | 89.54 | 18.31% | 301749.8 | 5.7
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS )
RESUMO GERAL ( ESTIMADO ) | 75393.32 | 45223.47 | 32087.19 | 1794 | 1502.8108 | 556.04 | 42.56% | 1922859.8 | 4.9938 | As estimativas apresentadas foram geradas a partir dos Relatórios Iniciais, e revisados apresentados pela Equipe Técnica do SENAI
| Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal
ANÁLISE INDIVIDUAL: ESTUDO COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COMPARTILHADOS
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
COMPARTILHADO ASSU x CAICÓ | 2978.22 | 381.32 | 2596.9 | 72 | 72 | 27 | 87.2% | 103140 | 3.7 | O Estudo inicial permanece inalterado, nesta opção será instalada usina na Unidade ASSU e a geração será compartilhada com a Unidade CAICÓ.
COMPARTILHADO ALECRIM x ZONA SUL | 26652.71 | 13142.71 | 13510 | 951 | 951 | 352 | 50.69% | 1344261.92 | 8.4 | Neste estudo, utiliza-se toda a área disponível da unidade Unidade ALECRIM, com inclusão de novos locais ( cobertura do CD e Estacionamento ), onde a geração será compartilhada com a Unidade Zona Sul.
COMPARTILHADO CENTRO x MOSSORÓ | 40100.17 | 27583.1667 | 12517.0033 | 594 | 594 | 220 | 31.21% | 740658.6 | 5.6 | Neste estudo utilizou-se toa a área disponível nas duas unidades, e o crédito gerado no Unidade MOSSORÓ será compartilhado com a Unidade CENTRO.
COMPARTILHADO TERRENO HERMES x MACAÍBA | 4146.1 | 1233.46 | 2912.6353 | 165 | 165 | 61 | 70.25% | 223443 | 6.3929 | Estimativa calculada pela engenharia SENAC com valores proporcionais com base nos já conhecidos. Aguardando SENAI enviar Estudo com as informações precisas.
SENAC MOSSORÓ | 9495.66 | 3319.72 | 6175.94 | 352 | 305.4054 | 113 | 65.04% | 380810 | 6.1 | Estudo inicial permanece inalterado
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS )
RESUMO GERAL ( ESTIMADO ) | 83372.86 | 45660.3767 | 37712.4786 | 2023 | 2087.4054 | 773 | 45.23% | 2792313.52 | 6.1702 | As estimativas apresentadas foram geradas a partir dos Relatórios Iniciais, e revisados apresentados pela Equipe Técnica do SENAI
| Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal
ANÁLISE COMPARATIVA: ESTUDO COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COMPARTILHADOS
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS )
COMPARTILHADO ASSU x CAICÓ | 2978.22 | 381.32 | 2596.9 | 72 | 72 | 27 | 87.2% | 103140 | 3.7
SENAC ASSU | 1872.87 | 222.42 | 1650.45 | 72 | 48.6486 | 18 | 88.12% | 68760 | 3.8
SENAC CAICÓ | 1105.35 | 158.91 | 946.44 | 111 | 29.7297 | 11 | 85.62% | 46530 | 4.6
ACUMULADO DAS UNIDADES | 2978.22 | 381.33 | 2596.89 | 183 | 78.3784 | 29 | 87.2% | 115290 | 3.6996
COMPARTILHADO ALECRIM x ZONA SUL | 26652.71 | 13142.71 | 13510 | 951 | 951 | 352 | 50.69% | 1344261.92 | 8.4
SENAC ALECRIM | 14007.6 | 5516.77 | 8490.83 | 388 | 387.8378 | 143.5 | 60.62% | 488650 | 5.6
SENAC ZONA SUL | 12646.13 | 7351.7 | 5294.43 | 242 | 243.2432 | 90 | 41.87% | 303300 | 5.6
ACUMULADO DAS UNIDADES | 26653.73 | 12868.47 | 13785.26 | 630 | 631.0811 | 233.5 | 51.72% | 791950 | 4.7874
COMPARTILHADO CENTRO x MOSSORÓ | 40100.17 | 27583.1667 | 12517.0033 | 594 | 594 | 220 | 31.21% | 740658.6 | 5.6
SENAC CENTRO | 28280 | 25018.92 | 5178.42 | 242 | 242 | 89.54 | 18.31% | 301749.8 | 5.7
SENAC MOSSORÓ | 9495.66 | 3319.72 | 6175.94 | 352 | 305.4054 | 113 | 65.04% | 380810 | 6.1
ACUMULADO DAS UNIDADES | 37775.66 | 28338.64 | 11354.36 | 594 | 547.4054 | 202.54 | 30.06% | 682559.8 | 5.0095
RESUMO GERAL ( ESTIMADO ) | 0 | 0 | 0 | -951 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | As estimativas apresentadas foram geradas a partir dos Relatórios Iniciais, e revisados apresentados pela Equipe Técnica do SENAI
| Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal
SENAC - GAE
Eng. Biancarde Moura
Assessor de Área - Engenheiro Civil
CREA 210645513-5 - Mat. 3222

## Análise Casos - Compartilhados (hidden)
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA USO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
ANÁLISE INDIVIDUAL: HBRX E CGT - INVESTIMENTO COMPARTILHADO ( CONVÊNIO ALEMANHA )
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
BARREIRA ROXA ( Hotel e CGT ) | 30935.01 | 13864.475 | 17070.535 | 945 | 891.8919 | 330 | 55.18% | 1082400 | 6.3 | Esta unidade terá seu Sistema de Geração de Energia Fotovoltáica individual. Não temos viabilidade para geração compartilhada devido a limitação de contrato de demanda.
ANÁLISE INDIVIDUAL: ESTUDO INICIAL COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INDIVIDUALIZADOS
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
SENAC ALECRIM | 14007.6 | 5516.77 | 8490.83 | 388 | 387.8378 | 143.5 | 60.62% | 488650 | 5.6
SENAC ASSU | 1872.87 | 222.42 | 1650.45 | 72 | 48.6486 | 18 | 88.12% | 68760 | 3.8
SENAC CAICÓ | 1105.35 | 158.91 | 946.44 | 111 | 29.7297 | 11 | 85.62% | 46530 | 4.6
SENAC MACAÍBA | 4146.1 | 1901.65 | 2244.45 | 127 | 127.027 | 47 | 54.13% | 172020 | 8.3
SENAC MOSSORÓ | 9495.66 | 3319.72 | 6175.94 | 352 | 305.4054 | 113 | 65.04% | 380810 | 6.1
SENAC ZONA NORTE | 3839.61 | 1733.38 | 2106.23 | 260 | 118.9189 | 44 | 54.86% | 161040 | 8.3
SENAC ZONA SUL | 12646.13 | 7351.7 | 5294.43 | 242 | 243.2432 | 90 | 41.87% | 303300 | 5.6
SENAC CENTRO | 28280 | 25018.92 | 5178.42 | 242 | 242 | 89.54 | 18.31% | 301749.8 | 5.7
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS )
RESUMO GERAL ( ESTIMADO ) | 75393.32 | 45223.47 | 32087.19 | 1794 | 1502.8108 | 556.04 | 42.56% | 1922859.8 | 4.9938 | As estimativas apresentadas foram geradas a partir dos Relatórios Iniciais, e revisados apresentados pela Equipe Técnica do SENAI
| Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal
ANÁLISE COMPARATIVA: ESTUDO COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS COMPARTILHADOS
UNIDADE | VALOR DE CONTA (MÉDIA 2 ANOS) | VALOR APÓS SFCR (MÉDIA 2 ANOS) | ECONOMIA (MÉDIA 2 ANOS) | QUANTIDADE DE PLACAS ( CAPACIDADE MÁXIMA ) | QUANTIDADE DE PLACAS ( INSTALADO ) | POTÊNCIA GERADA ( kWp ) | ECONOMIA | INVESTIMENTO | TEMPO DE RETORNO ( ANOS ) | OBSERVAÇÕES
COMPARTILHADO ASSU x CAICÓ | 2978.22 | 381.32 | 2596.9 | 72 | 72 | 27 | 87.2% | 103140 | 3.7 | O Estudo inicial permanece inalterado, nesta opção será instalada usina na Unidade ASSU e a geração será compartilhada com a Unidade CAICÓ.
SENAC ASSU | 1872.87 | 222.42 | 1650.45 | 72 | 48.6486 | 18 | 88.12% | 68760 | 3.8
SENAC CAICÓ | 1105.35 | 158.91 | 946.44 | 111 | 29.7297 | 11 | 85.62% | 46530 | 4.6
ACUMULADO DAS UNIDADES | 2978.22 | 381.33 | 2596.89 | 183 | 78.3784 | 29 | 87.2% | 115290 | 3.6996
COMPARTILHADO ALECRIM x ZONA SUL | 26652.71 | 13142.71 | 13510 | 951 | 951 | 352 | 50.69% | 1344261.92 | 8.4 | Neste estudo, utiliza-se toda a área disponível da unidade Unidade ALECRIM, com inclusão de novos locais ( cobertura do CD e Estacionamento ), onde a geração será compartilhada com a Unidade Zona Sul.
SENAC ALECRIM | 14007.6 | 5516.77 | 8490.83 | 388 | 387.8378 | 143.5 | 60.62% | 488650 | 5.6
SENAC ZONA SUL | 12646.13 | 7351.7 | 5294.43 | 242 | 243.2432 | 90 | 41.87% | 303300 | 5.6
ACUMULADO DAS UNIDADES | 26653.73 | 12868.47 | 13785.26 | 630 | 631.0811 | 233.5 | 51.72% | 791950 | 4.7874
COMPARTILHADO CENTRO x MOSSORÓ | 40100.17 | 27583.1667 | 12517.0033 | 594 | 594 | 220 | 31.21% | 740658.6 | 5.6 | Neste estudo utilizou-se toa a área disponível nas duas unidades, e o crédito gerado no Unidade MOSSORÓ será compartilhado com a Unidade CENTRO.
SENAC CENTRO | 28280 | 25018.92 | 5178.42 | 242 | 242 | 89.54 | 18.31% | 301749.8 | 5.7
SENAC MOSSORÓ | 9495.66 | 3319.72 | 6175.94 | 352 | 305.4054 | 113 | 65.04% | 380810 | 6.1
ACUMULADO DAS UNIDADES | 37775.66 | 28338.64 | 11354.36 | 594 | 547.4054 | 202.54 | 30.06% | 682559.8 | 5.0095
RESUMO GERAL ( ESTIMADO ) | 0 | 0 | 0 | -951 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | As estimativas apresentadas foram geradas a partir dos Relatórios Iniciais, e revisados apresentados pela Equipe Técnica do SENAI
| Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal | Valor Médio Mensal
SENAC - GAE
Eng. Biancarde Moura
Assessor de Área - Engenheiro Civil
CREA 210645513-5 - Mat. 3222

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SFCR) CONECTADA À REDE DA DISTRIBUIDORA LOCAL (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS
1 | HOTEL ESCOLA SENAC BARREIRA ROXA | VALOR TOTAL (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 330 kWp
1.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 330 kWp
1.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 330 kWp
1.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 330 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
2 | SENAC CENTRO
2.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 89,54 kWp
2.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 89,54 kWp
2.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 330 kWp
2.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 89,54 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
3 | SENAC ALECRIM
3.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 143,5 kWp
3.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 143,5 kWp
3.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 143,5 kWp
3.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 143,5 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
4 | SENAC ZONA SUL
4.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 90 kWp
4.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 90 kWp
4.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 90 kWp
4.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 90 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
5 | SENAC ZONA NORTE
5.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 44 kWp
5.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 44 kWp
5.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 44 kWp
5.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 44 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
6 | SENAC MOSSORÓ / MACAÍBA
6.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 130 kWp
6.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 130 kWp
6.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 130 kWp
6.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 130 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
7 | SENAC ASSU / CAICÓ
7.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 27 kWp
7.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 27 kWp
7.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 27 kWp
7.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 27 kWp
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL ACUMULADO
VALOR TOTAL [GLOBAL]
VALOR TOTAL ACUMULADO

## CRONOGRAMA RESUMO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SFCR) CONECTADA À REDE DA DISTRIBUIDORA LOCAL (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS
1 | HOTEL ESCOLA SENAC BARREIRA ROXA | VALOR TOTAL (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
2 | SENAC CENTRO
3 | SENAC ALECRIM
4 | SENAC ZONA SUL
5 | SENAC ZONA NORTE
6 | SENAC MOSSORÓ / MACAÍBA
7 | SENAC ASSU / CAICÓ
VALOR TOTAL [GLOBAL]
VALOR TOTAL ACUMULADO

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SFCR) CONECTADA À REDE DA DISTRIBUIDORA LOCAL (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % DO TOTAL
1 | HOTEL ESCOLA SENAC BARREIRA ROXA
1.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 330 kWp
1.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
1.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
1.1.3 | ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
1.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 330 kWp
1.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 330 kWp
1.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
1.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
1.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
1.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
1.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
1.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 330 kWp
1.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
1.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
1.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
1.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
2 | SENAC CENTRO
2.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 89,54 kWp
2.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
2.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
2.1.3 | ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
2.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 89,54 kWp
2.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 330 kWp
2.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
2.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
2.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
2.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
2.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
2.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 89,54 kWp
2.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
2.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
2.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
2.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
3 | SENAC ALECRIM
3.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 143,5 kWp
3.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
3.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
3.1.3 | ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
3.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 143,5 kWp
3.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 143,5 kWp
3.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
3.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
3.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
3.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
3.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
3.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 143,5 kWp
3.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
3.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
3.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
3.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
4 | SENAC ZONA SUL
4.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 90 kWp
4.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
4.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
4.1.3 | ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
4.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 90 kWp
4.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 90 kWp
4.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
4.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
4.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
4.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
4.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
4.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 90 kWp
4.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
4.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
4.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
4.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
5 | SENAC ZONA NORTE
5.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 44 kWp
5.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
5.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
5.1.3 | ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
5.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 44 kWp
5.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 44 kWp
5.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
5.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
5.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
5.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
5.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
5.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 44 kWp
5.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
5.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
5.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
5.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
6 | SENAC MOSSORÓ / MACAÍBA
6.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 130 kWp
6.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
6.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
6.1.3 | ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
6.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 130 kWp
6.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 130 kWp
6.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
6.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
6.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
6.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
6.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
6.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 130 kWp
6.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
6.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
6.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
6.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
7 | SENAC ASSU / CAICÓ
7.1 | PROJETO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE PARA 27 kWp
7.1.1 | SERVIÇOS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETOS necessários para a conexão do sistema à rede elétrica e homologação junto à concessionária, incluindo Anotação de Responsabildade Técnica de Projeto e Execução do SFRC, atendendo as exigências das especificações técnicas em anexo
7.1.2 | HOMOLOGAÇÃO DO SFCR JUNTO À CONCESSIONÁRIA LOCAL de energia, responsabilidade pelo acompanhamento referente processo de aprovação do projeto e liberação formal da concessionária para acesso do SFCR à rede elétrica.
ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DO PROJETO DE "As Built";
7.2 | SISTEMA DO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SFCR PARA 27 kWp
7.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SFCR 27 kWp
7.2.1.1 | FORNECIMENTO DOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
7.2.1.2 | FORNECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
7.2.1.3 | FORNECIMENTO DOS DEMAIS MATERIAIS E COMPONENTES QUE IRÃO COMPOR O SFCR [Caixas de junção (STRING BOX) e de passagem, estrutura e acessórios de sustentação e fixação dos módulos, cabos, terminais, conectores, eletrodutos, aterramento, dispositivos de proteção , etc.... e o que mais se fizer necessário para o bom funcionamento do sistema ETC.] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
7.2.1.4 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/tablet e EM PC/TELEVISOR] - Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
7.2.1.5 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES SOBRESSALENTES: Fornecer conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência;
7.2.2 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO SFCR PARA 27 kWp
7.2.2.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
7.2.2.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E COMPONENTES PLATAFORMA DE MONITORAMENTO [VIA CELULAR SMARTPHONE/TABLET E EM PC/TELEVISOR]- Executar conforme o projeto, assim como exigências e recomendações do caderno de especificações dos Termos de Referência
7.2.2.3 | SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO [ Com Registro fotográfico das INSPEÇÕES E ENSAIOS DE CATEGORIA 1] DO SFCR E EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM OS RESULTADOS DO COMISSINAMENTO PARA O CLIENTE, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16274.
7.2.2.4 | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO PARA O CLIENTE DE PLANO DE MANUTENÇÃO CONTENDO INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA DO SFCR A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CLIENTE E ENTREGUE NO ATO DO COMISSIONAMENTO
VALOR TOTAL DA OBRA
VALOR TOTAL [GLOBAL] DA PROPOSTA

## PLANILHA RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)
OBRA: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SFCR) CONECTADA À REDE DA DISTRIBUIDORA LOCAL (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % DO TOTAL
1 | HOTEL ESCOLA SENAC BARREIRA ROXA
2 | SENAC CENTRO
3 | SENAC ALECRIM
4 | SENAC ZONA SUL
5 | SENAC ZONA NORTE
6 | SENAC MOSSORÓ / MACAÍBA
7 | SENAC ASSU / CAICÓ
VALOR TOTAL [GLOBAL] DA PROPOSTA